Příloha č. 1 – Popis realizace projektu Dobrovolnické centrum pro region Pelhřimov a Humpolec

Grantový program: Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009

Podprogram 1) Rozvoj a podpora dobrovolnictví

Období realizace projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Naplnění cílů projektu:

- Podpora a rozvoj dobrovolnické služby v regionech Pelhřimov a Humpolec.

- Kvalitní činnost dobrovolníků v oblasti zdravotních a sociálních služeb a v jednotlivých zařízeních poskytujících tyto služby.

- Rozvoj spolupráce s přijímajícími organizacemi.

- Zajištění odborné práce koordinátora dobrovolníků a supervizora.

ad 1) Projekt Dobrovolnické centrum pro region Pelhřimov a Humpolec byl zaměřen na podporu a rozvoj dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum vyhledává, připravuje a zapojuje dobrovolníky do dobrovolnické služby. Činnost dobrovolníků následně koordinuje. Centrum spolupracuje se zařízeními v sociální a zdravotní oblasti a vede seznam požadavků na dobrovolníky pro jednotlivé služby. Snahou dobrovolnického centra je, aby dopad dobrovolnické činnosti měl přímý vliv na osoby v různých nepříznivých situacích a zároveň vedl dobrovolníky k vědomí vlastní potřebnosti a získání cenných zkušeností. Tím je dosaženo propojení různých skupin obyvatel ve společnosti směřující k posílení jejich sociální soudržnosti.

Propagační činnost:

Dobrovolnické centrum vyhledává dobrovolníky mezi širokou veřejností pomocí těchto aktivit: vývěsky, nástěnky, novinové články, letáky, propagační pohlednice, webové stránky (diskusní fórum), přednášky a besedy na školách, Dny otevřených dveří.

Formou propagace dobrovolnické činnosti je také oceňování dobrovolníků. Dobrovolnické centrum zorganizovalo předávání ceny pro nejlepší dobrovolníky za rok 2008 s názvem Křesadlo - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

V pelhřimovském a humpoleckém regionu získala cenu Křesadlo dobrovolnice, která již od roku 2005 vede ve FOKUSU výuku Esperanta a klientům se věnuje i individuálně.

ad 2 a 3) Cílem projektu bylo zajistit odbornou službu dobrovolníkům i jednotlivým

zařízením přijímajícím dobrovolníky a poskytovat tak kvalitní specifickou pomoc ve zdravotní a sociální oblasti.

Dobrovolníci byli v rámci projektu vysíláni do těchto registrovaných sociálních služeb: sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, denní stacionář, domov pro seniory, pečovatelská služba.

Dobrovolnické centrum zajišťovalo v roce 2009 dobrovolnickou činnost v těchto zařízeních:

- FOKUS Vysočina – středisko Pelhřimov

- Nemocnice Pelhřimov

- Domov pro seniory Pelhřimov

- Město Pelhřimov - Pečovatelská služba

- Oblastní charita Pelhřimov

- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých Pelhřimov

- Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina - Pelhřimov

- Městská knihovna Pelhřimov

- Občanské sdružení Hodina H

- Středisko ekologické výchovy Mravenec

- Domov blahoslavené Bronislavy - Humpolec

- Domov důchodců Humpolec – ulice Lužická

Dobrovolnická centra FOKUSU Vysočina v roce 2009 opět úspěšně získala akreditaci od Ministerstva vnitra ČR na programy Dobrovolnický program pro duševně nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců.

Oba programy byly řízeny z dobrovolnického centra a koordinaci dobrovolnických aktivit zajišťovala koordinátorka dobrovolníků Eva Hošková, DiS. (do října 2009) a Tereza Jaklová, DiS. (od října 2009).

a) Dobrovolnický program pro duševně nemocné

FOKUS Vysočina je v tomto programu vysílající i přijímající organizací.

Dobrovolníci se účastnili i volnočasových akcí (např. výlety), působili zde jako doprovod svých klientů a měli tak zároveň možnost být v kontaktu se zaměstnanci střediska.

Dobrovolnictví u této cílové skupiny spočívá především v naplňování volného času klientů. Dobrovolníci se schází se svými klienty převážně v jejich přirozeném prostředí – doma, kde jim dělají společnost, v prostorách střediska (volnočasové aktivity – kurz práce na PC, výuka esperanta, vyšívání, pletení z pedigu, výtvarné činnosti) nebo i jinde podle vzájemné dohody. Klient a dobrovolník si spolu povídají, hrají společenské hry, navštěvují různá kulturní a společenská zařízení. Dobrovolníci doprovázejí své klienty do obchodů, pomáhají jim při zařizování věcí běžného života (lékař, úřad), čímž jim usnadňují často problematický kontakt se společností.

Dobrovolnictví u těchto lidí je někdy náročné na vyzrálost a psychickou zdatnost dobrovolníka, neboť klient, vlivem své nemoci, prochází různými stádii a náladami a je důležité, aby dobrovolník věděl o těchto projevech a chápal jejich význam. Proto musí být dobrovolníci v tomto programu plnoletí.

Všichni dobrovolníci jsou dobrovolnickým centrem proškoleni, mají uzavřenou smlouvu o dobrovolné činnosti, jejíž součástí je mlčenlivost, jsou pojištěni, účastní se pravidelných supervizí s psychologem a jsou v kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků a též s kontaktní osobou, což je sociální pracovnice v zařízení, kam klienti s duševním onemocněním dochází.

b) Dobrovolníci v domovech důchodců

Dobrovolnictví v těchto zařízeních spočívá v naplňování volného času seniorů formou návštěv dobrovolníků přímo v domovech a na pokojích, kde jsou klienti umístěni. Dobrovolníci si se svými klienty povídají, předčítají jim z novin či knih, hrají s nimi společenské hry, donášejí jim knihy z knihovny, v  případech, kdy je to možné, s nimi chodí na procházky, na kávu, na nákup. Dobrovolníci docházejí především za těmi klienty, kteří po nabídce sociální pracovnice projeví o dobrovolníka zájem, nebo za klienty, kteří mají minimální či žádné návštěvy. Dobrovolníci takto svým klientům zprostředkovávají kontakt se světem a přináší jim zprávy o dění mimo zařízení.

Dobrovolníci také aktivně pomáhali těmto zařízením při organizování jednorázových akcí pro klienty domova (např. posvícení, zdobení perníčků, Mikulášská nadílka).

Všichni dobrovolníci jsou naším dobrovolnickým centrem proškoleni, mají uzavřenou smlouvu o dobrovolné činnosti, jejíž součástí je mlčenlivost, jsou pojištěni, účastní se pravidelných supervizí s psychologem a jsou v kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků a též s kontaktní osobou, což je sociální pracovnice v zařízení, kam dobrovolníci docházejí.

ad 4)

Společná setkávání dobrovolníků slouží k jejich další motivaci a aktivizaci (shodně organizovaná pro oba programy). V roce 2009 to byly tyto akce: zájezd na turistický Pochod slováckými vinohrady, závěrečné setkání dobrovolníků, kontaktních osob a zástupců vedení měst – vyhodnocení projektu Pojďte s námi pomáhat (zaměřený na rozvoj dobrovolnických programů) a představení nového projektu Stáří není nemoc – ještě něco dokážeme! (zaměřený na rozvoj dobrovolnictví pro seniory), vánoční setkání dobrovolníků, neformální společná posezení, vzdělávací kurzy, předání ,,zápočtových listů“ – zhodnocení celoroční činnosti dobrovolníků).

Výstupy projektu:

- Podpora a rozvoj dobrovolnické služby v regionu Pelhřimov a Humpolec:

- Proběhla aktualizace webových stránek dobrovolnického centra.

- Bylo vytvořeno a zprovozněno diskusní fórum pro dobrovolníky i zájemce z řad veřejnosti.

- Informační články byly zveřejňovány v průběhu celého roku v těchto regionálních periodikách: Pelhřimovský deník, Radniční listy (Humpolec), Pelhřimovské noviny, Týdeník Pelhřimovska.

- Byly aktualizovány stávající propagačních materiály a připraven návrh nového propagačního letáku.

- Propagační materiály byly umístěny v Městské knihovně Pelhřimov a na jiných veřejných místech.

- Dobrovolnictví je propagováno také na vývěsce v centru města Pelhřimova a na nástěnce u kostela sv. Bartoloměje.

- V únoru byla udělena cena Křesadlo za rok 2008 a předána poděkování dobrovolníkům.

- V květnu a červnu se uskutečnily besedy s dobrovolníky a studenty středních škol regionu.

- V červnu se dobrovolnické centrum zapojilo do propagační akce na Masarykově náměstí v Pelhřimově – Den s Deníkem.

- V červenci proběhlo setkání dobrovolníků a kontaktních osob spojené s besedou, kdy o svém životě a práci v Saudské Arábii vyprávěla bývalá dobrovolnice a kontaktní osoba pro dobrovolníky v pelhřimovské nemocnici.

- V září proběhly propagační akce na Městském úřadě a Úřadu práce v Humpolci na téma Dobrovolnictví nezaměstnaných.

- Dobrovolnictví bylo propagováno v rámci akce Týdny pro duševní zdraví (září a říjen) a veřejnosti byly určeny Dny otevřených dveří (ty se uskutečnily také v dubnu).

- Byla navázána spolupráce s firmou Sodexo Pass, která v rámci firemního dobrovolnictví zajistila občerstvení pro pacienty DRJ pelhřimovské nemocnice na předvánoční akci zdobení perníčků.

- Kvalitní činnost dobrovolníků v oblasti zdravotních a sociálních služeb a v jednotlivých zařízeních:

- Dle potřeby probíhala průběžně školení nových dobrovolníků a speciální odborná školení stávajících dobrovolníků.

- Supervize pro dobrovolníky se uskutečnila 5 krát.

- Byly realizovány motivační programy pro dobrovolníky – 2 výlety, neformální setkání, vánoční setkání, předání ,,zápočtových listů“ – zhodnocení celoroční činnosti dobrovolníků.

- Dobrovolníci absolvovali vzdělávací kurzy a školení – masérský kurz, kurz bazální stimulace, kurz angličtiny a sebeobrany, školení na téma Jak komunikovat se zdravotně postiženými, Jak komunikovat se slepými a slabozrakými, Duševní nemoc.

- Dobrovolníci se zúčastnili celostátní konference DRJ Nemocnice Pelhřimov na téma Jak dále v následné péči v nemocničním prostředí.

- Individuální setkání koordinátora s dobrovolníkem probíhalo dle potřeby stejně jako skupinové setkání koordinátora s dobrovolníky.

- Dobrovolníci obdrželi potvrzení o dobrovolnické činnosti.

- Rozvoj spolupráce s přijímajícími organizacemi:

- Konzultace s kontaktními osobami proběhly minimálně 4 krát pro každé zařízení.

- Do dobrovolnické činnosti se na základě písemné smlouvy zapojilo 22 nových dobrovolníků, nových zájemců o dobrovolnictví (prozatím bez uzavření smlouvy) bylo 23.

- Činnost dobrovolníků probíhala dle uzavřených dohod. Přehled zapojení aktivních dobrovolníků do dobrovolnické činnosti – viz Příloha č. 2.

- Zajištění odborné práce koordinátora dobrovolníků a supervizora:

- Koordinátorky se účastnily setkání dobrovolnických center kraje Vysočina – 4 krát.

- Jedna koordinátorka absolvovala Kurz managementu dobrovolnictví II.

- V květnu se koordinátorka zúčastnila odborné konference v Kroměříži.

- Koordinátorky se zúčastnily skupinové supervize.

- Koordinátorka se ve své práci řídí metodickými postupy uvedenými v Manuálu dobrovolnických center.

- Dle potřeby probíhaly konzultace s HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem Praha.

- Závazek žadatele – dobrovolníci v rámci ročního projektu odpracují minimálně 2 500 hodin dobrovolnické práce.

- V rámci projektu se zapojilo do dobrovolnické práce:

Region Pelhřimov a Humpolec – 89 dobrovolníků, z toho 22 nových.

Viz příloha č. 2 – přehled zapojení dobrovolníků.

- Dobrovolníci v rámci projektu odpracovali:

Region Pelhřimov a Humpolec – 2 634 dobrovolnických hodin