## List1
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ
POSKYTNUTÉ PODPORY Z FONDU VYSOČINY
GRANTOVÝ PROGRAM: Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009
PŘÍJEMCE PODPORY: FOKUS Vysočina
NÁZEV PROJEKTU: Dobrovolnicné centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř
EVIDENČNÍ ČÍSLO: FV 02/235/09
Popis realizace projektu (popište, jak byl podpořený projekt zrealizován, případně jakou firmou):
Projekt Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř byl zaměřen na podporu a rozvoj dobrovolnictví. Cíle projektu: 1. Podpora a rozvoj dobrovolnické služby v regionech Havlíčkův Brod a Chotěboř. 2. Kvalitní činnost dobrovolníků v oblasti zdravotních a sociálních služeb a v jednotlivých zařízeních poskytujících tyto služby. 3. Rozvoj spolupráce s přijímajícími organizacemi. 4. Zajištění odborné práce koordinátora dobrovolníků a supervizora. Popis realizace projektu – viz Příloha č. 1
Skutečný začátek a konec realizace projektu: | 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
Poznámky a připomínky:
Seznam příloh: Příloha č. 1 – Popis realizace projektu Dobrovolnické centrum pro region Havlíčkův Brod a Chotěboř Příloha č. 2 – Přehled zapojení dobrovolníků v roce 2009 – region Havlíčkův Brod a Chotěboř
SMLUVNĚ STANOVENÉ NÁKLADY NA PROJEKT | Kč |  | %
Výše podpory z Fondu Vysočiny | 147786 |  | 69
Podíl příjemce podpory | 65100 |  | 31
Celkové rozpočtové náklady projektu | 212886 |  | 100
SKUTEČNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY NA PROJEKT | Kč |  | %
Výše podpory z Fondu Vysočiny | 147786 |  | 62.6135
Podíl příjemce podpory | 88242.98 |  | 37.3865
Celkové skutečné náklady projektu | 236028.98 |  | 100
Vyúčování projektu
Druh nákladu | Celkem | Finanční prostředky žadatele | Podpora z Fondu Vysočiny (v rámci přijatelných výdajů)
1. Osobní náklady zaměstnanců (členů) žadatele, z toho: | 146652.25 | 40948.5 | 105703.75
a) mzdy, platy a pojistné na SaZ P | 115252.25 | 19548.5 | 95703.75
b) dohody konané mimo pracovní poměr | 31400 | 21400 | 10000
2. Ostatní osobní náklady, z toho: | 0 | 0 | 0
a) honoráře, odměny účinkujícím | 0 | 0 | 0
b) dohody konané mimo pracovní poměr kromě a) | 0 | 0 | 0
3. Cestovné, z toho: | 6811 | 900 | 5911
a) dopravní náklady žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele | 6811 | 900 | 5911
b) ubytování a strava žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele | 0 | 0 | 0
c) dopravní náklady mimo a) | 0 | 0 | 0
d) ubytování a strava mimo b) | 0 | 0 | 0
4. Materiálové náklady, z toho: | 21254.7 | 13535.1 | 7719.6
a) spotřeba materiálu, kancelářské potřeby, čistící prostředky | 5806.5 | 2886.9 | 2919.6
b) knihy, časopisy, odborné texty, učebnice | 0 | 0 | 0
c) spotřeba energie, vody, plynu, PHM | 5750 | 950 | 4800
d) propagační materiály | 0 | 0 | 0
e) DROBNÝ dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč pořizovací ceny) | 0 | 0 | 0
f) ostatní | 9698.2 | 9698.2 | 0
5. Služby a ostatní provozní náklady, z toho: | 55311.03 | 31148.38 | 24162.65
a) poplatky poště, bankám | 0 | 0 | 0
b) telefony, Internet, datové přenosy | 23362.07 | 5090.72 | 18271.35
c) školení, poradenské a právní služby | 10028 | 6488 | 3540
d) leasingové splátky (finanční pronájem) | 0 | 0 | 0
e) služby reklamních agentur, PR | 5093 | 5093 | 0
f ) pojištění majetku, podnikatelských rizik atd. | 7037.22 | 5285.92 | 1751.3
g) opravy a udržování | 0 | 0 | 0
h) DROBNÝ dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč pořizovací ceny) | 0 | 0 | 0
i) ostatní | 9790.74 | 9190.74 | 600
6. Nájemné a operativní pronájem | 6000 | 1711 | 4289
7. Finanční náklady, z toho: | 0 | 0 | 0
a) úroky z úvěrů | 0 | 0 | 0
b) poplatky a daně | 0 | 0 | 0
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 1-7) | 0 | 0 | 0
8. Dlouhodobý hmotný investiční majetek, z toho: | 0 | 0 | 0
a) budovy, haly, stavby | 0 | 0 | 0
b) přístroje (hardware), zařízení, dopravní prostředky | 0 | 0 | 0
c) pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů | 0 | 0 | 0
d) ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0
9. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek, z toho: | 0 | 0 | 0
a) software | 0 | 0 | 0
b) projektová dokumentace | 0 | 0 | 0
c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 8-9) | 0 | 0 | 0
VÝDAJE CELKEM | 236028.98 | 88242.98 | 147786
příloha: kopie účetních dokladů týkajících se projektu
Vyúčtování zpracoval (jméno, tel., popř. e-mail) | Ing. Šmídová Marie, 777 151 491, marie.smidova@fokusvysocina.cz
V Havlíčkově Brodě …………………………………………………. | dne…27. května 2010………………………………….
Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce | Mgr. Miloš Havlík, ředitel